## Sheet1
Area | Indicador | Año | Trimestre | Hito | ID Indicador | Indicador Estratégico | Fecha de Cierre | Fecha de Carga | Avance Mensual (%) | Avance Total (%) | Estado | Responsable | Orden Hito
Auditoria | Sistema de Auditoria | 2024 | Trimestre 4 | Auditoría de trabajos planificados | 10 | E18 | 2025-06-02 | 2025-01-01 | 14 | 100 | Completado | Nestor Espínola | 1
Comunicación | Nueva Identidad Visual | 2024 | Trimestre 1 | Auditoría y benchmarking de marca | 4 | Gestion | 2025-04-27 | 2025-01-02 | 18 | 100 | Completado | María Cazut | 1
Comunicación | Nueva Identidad Visual | 2024 | Trimestre 2 | Propuesta de estrategia de marca | 5 | Gestion | 2025-05-04 | 2025-01-03 | 10 | 80 | En Progreso | María Cazut | 2
Comunicación | Nueva Identidad Visual | 2024 | Trimestre 3 | Nueva identidad visual | 6 | Gestion | 2025-05-11 | 2025-01-04 | 19 | 75 | En Progreso | María Cazut | 3
Gestión de Riesgos | Mejoras a procesos VPF | 2024 | Trimestre 1 | Diagnóstico financiero COSO | 7 | Gestion | 2025-05-18 | 2025-01-05 | 12 | 100 | Completado | María Musso | 1
Gestión de Riesgos | Mejoras a procesos VPF | 2024 | Trimestre 2 | Mejoras en procesos VPF | 8 | Gestion | 2025-05-25 | 2025-01-06 | 18 | 90 | En Progreso | María Musso | 2
Gestión de Riesgos | Mejoras a procesos VPF | 2024 | Trimestre 4 | Evaluación de procesos implementados | 9 | Gestion | 2025-06-01 | 2025-01-07 | 14 | 70 | En Progreso | María Musso | 3
Legal | Nuevas Versiones Normativas | 2024 | Trimestre 1 | Jerarquía normativa institucional | 1 | Gestion | 2025-04-06 | 2025-01-08 | 14 | 100 | Completado | Karina Pereira | 1
Legal | Nuevas Versiones Normativas | 2024 | Trimestre 1 | Jerarquía normativa actualizada | 2 | Gestion | 2025-04-06 | 2025-01-09 | 14 | 85 | En Progreso | Karina Pereira | 2
Legal | Nuevas Versiones Normativas | 2024 | Trimestre 2 | Identificación de normativas | 3 | Gestion | 2025-04-06 | 2025-01-10 | 14 | 75 | En Progreso | Karina Pereira | 3
Legal | Nuevas Versiones Normativas | 2024 | Trimestre 2 | Inicio de actualización normativa | 4 | Gestion | 2025-07-06 | 2025-01-11 | 14 | 55 | En Progreso | Karina Pereira | 4
Legal | Nuevas Versiones Normativas | 2024 | Trimestre 3 | Redacción y revisión normativa | 5 | Gestion | 2025-10-06 | 2025-01-12 | 14 | 45 | En Progreso | Karina Pereira | 5
Legal | Nuevas Versiones Normativas | 2024 | Trimestre 4 | Revisión y aprobación normativa | 6 | Gestion | 2025-12-06 | 2025-01-13 | 14 | 30 | En Progreso | Karina Pereira | 6
Legal | Nuevas Versiones Normativas | 2024 | Trimestre 4 | Aprobación de normativa | 7 | Gestion | 2025-12-06 | 2025-01-14 | 14 | 25 | En Progreso | Karina Pereira | 7
Legal | Nuevas Versiones Normativas | 2024 | Trimestre 4 | Actualización de normativa Lucid | 8 | Gestion | 2025-12-06 | 2025-01-15 | 14 | 20 | En Progreso | Karina Pereira | 8
Auditoria | Sistema de Auditoria | 2025 | Trimestre 2 | Auditoría de trabajos planificados | 10 | E18 | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 0 | 100 | Completado | Nestor Espínola | 1
Auditoria | Sistema de Auditoria | 2025 | Trimestre 4 | Auditoría de trabajos planificados | 10 | E18 | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 0 | 100 | Completado | Nestor Espínola | 1
Auditoria | Sistema de Auditoria | 2025 | Trimestre 4 | Auditoría de trabajos planificados | 10 | E18 | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 0 | 100 | Completado | Nestor Espínola | 1
Auditoria | Auditorias Ambientales | 2026 | Trimestre 4 | Diseño de estrategias y acciones | 11 | E20 | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 0 | 0 | Completado | Nestor Espínola | 1
Auditoria | Auditorias Ambientales | 2026 | Trimestre 4 | Planificacion de trabajo | 11 | E20 | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 0 | 0 | Completado | Nestor Espínola | 2
Auditoria | Auditorias Ambientales | 2026 | Trimestre 4 | Ejecuccion | 11 | E20 | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 0 | 0 | Completado | Nestor Espínola | 3
Auditoria | Auditorias Ambientales | 2026 | Trimestre 4 | Ejecuccion | 11 | E20 | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 0 | 0 | Completado | Nestor Espínola | 4
Auditoria | Sistema de Auditoria | 2024 | Trimestre 4 | Auditoría de trabajos planificados | 10 | E18 | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 0 | 0 | Completado | Nestor Espínola | 1