## Sheet1
Indicador | IDEstrategico | Orden Hito | Trimestre | Hito | Fecha de Cierre | Fecha de Carga | Avance Total (%) | Estado | Responsable
Aumento de Capital Suscripto | E11 | 1 | Trimestre 1 | Feedback DEJ y AG | 2025-01-05 | 2025-02-19 | 100 | Completado | Luis Gómez
Aumento de Capital Suscripto | E11 | 2 | Trimestre 1 | Afinamientos por benchmarking | 2025-01-12 | 2025-02-19 | 80 | En Progreso | Luis Gómez
Aumento de Capital Suscripto | E11 | 3 | Trimestre 1 | Criterios para cronograma flexible | 2025-01-19 | 2025-02-19 | 50 | En Progreso | Ana Pérez
Aumento de Capital Suscripto | E11 | 4 | Trimestre 1 | Versión final revisión interna | 2025-01-26 | 2025-02-19 | 45 | En Progreso | Ana Pérez
Aumento de Capital Suscripto | E11 | 5 | Trimestre 1 | Versión final consideración interna | 2025-02-02 | 2025-02-19 | 30 | En Progreso | Carlos Molina
Aumento de Capital Suscripto | E11 | 6 | Trimestre 2 | Versión final para DEJ | 2025-02-09 | 2025-02-19 | 25 | En Progreso | Carlos Molina
Aumento de Capital Suscripto | E11 | 7 | Trimestre 2 | Versión final con ajustes DEJ | 2025-02-16 | 2025-02-19 | 23 | En Progreso | Luis Gómez
Aumento de Capital Suscripto | E11 | 8 | Trimestre 2 | Versión final para AG | 2025-02-23 | 2025-02-19 | 18.3794 | En Progreso | Ana Pérez
Nueva Estrategia Institucional | E12 | 1 | Trimestre 1 | Documento base desarrollo | 2025-03-02 | 2025-02-19 | 100 | Completado | María Rodríguez
Nueva Estrategia Institucional | E12 | 2 | Trimestre 2 | Contexto estratégico y nichos | 2025-03-09 | 2025-02-19 | 80 | En Progreso | Carlos Molina
Nueva Estrategia Institucional | E12 | 3 | Trimestre 2 | Consideraciones sobre instrumentos | 2025-03-16 | 2025-02-19 | 50 | En Progreso | Luis Gómez
Nueva Estrategia Institucional | E12 | 4 | Trimestre 2 | Teste de informe MRC | 2025-03-23 | 2025-02-19 | 45 | En Progreso | María Rodríguez
Nueva Estrategia Institucional | E12 | 5 | Trimestre 3 | Revisión interna Estrategia + MRC | 2025-03-30 | 2025-02-19 | 30 | En Progreso | María Rodríguez
Nueva Estrategia Institucional | E12 | 6 | Trimestre 3 | Versión final interna | 2025-04-06 | 2025-02-19 | 25 | En Progreso | María Rodríguez
Nueva Estrategia Institucional | E12 | 7 | Trimestre 3 | Versión y presentación DEJ | 2025-04-13 | 2025-02-19 | 23 | En Progreso | Carlos Molina
Nueva Estrategia Institucional | E12 | 8 | Trimestre 3 | Versión final DEJ | 2025-04-20 | 2025-02-19 | 20 | En Progreso | Ana Pérez
Nueva Estrategia Institucional | E12 | 9 | Trimestre 3 | Versión final AG | 2025-04-27 | 2025-02-19 | 0 | Pendiente | Ana Pérez
Planificacion Estrategica | Gestion | 1 | Trimestre 1 | Benchmarking actualizado | 2025-05-04 | 2025-02-19 | 100 | Completado | Ana Pérez
Planificacion Estrategica | Gestion | 2 | Trimestre 1 | Documento base desarrollo | 2025-05-11 | 2025-02-19 | 80 | En Progreso | Ana Pérez
Planificacion Estrategica | Gestion | 3 | Trimestre 1 | Contenido elaboración y ejecución | 2025-05-18 | 2025-02-19 | 50 | En Progreso | Luis Gómez
Planificacion Estrategica | Gestion | 4 | Trimestre 2 | Versión revisión interna | 2025-05-25 | 2025-02-19 | 45 | En Progreso | Ana Pérez
Planificacion Estrategica | Gestion | 5 | Trimestre 2 | Versión consideración interna | 2025-06-01 | 2025-02-19 | 30 | En Progreso | Luis Gómez
Planificacion Estrategica | Gestion | 6 | Trimestre 2 | Versión y presentación DEJ | 2025-06-08 | 2025-02-19 | 25 | En Progreso | Carlos Molina
Planificacion Estrategica | Gestion | 7 | Trimestre 2 | Versión final DEJ | 2025-06-15 | 2025-02-19 | 23 | En Progreso | María Rodríguez
Acreditación para gestión de recursos | Gestion | 1 | Trimestre 1 | Revisión procedimiento GCF | 2025-06-22 | 2025-02-19 | 100 | Completado | María Rodríguez
Acreditación para gestión de recursos | Gestion | 2 | Trimestre 2 | Autoevaluación GCF | 2025-06-29 | 2025-02-19 | 80 | En Progreso | Luis Gómez
Acreditación para gestión de recursos | Gestion | 3 | Trimestre 2 | Formalización interés proceso | 2025-07-06 | 2025-02-19 | 50 | En Progreso | Ana Pérez
Acreditación para gestión de recursos | Gestion | 4 | Trimestre 3 | Inicio implementación acreditación | 2025-07-13 | 2025-02-19 | 45 | En Progreso | Ana Pérez
Acreditación para gestión de recursos | Gestion | 5 | Trimestre 1 | Revisión procedimiento EU Pilar | 2025-07-20 | 2025-02-19 | 30 | En Progreso | María Rodríguez
Acreditación para gestión de recursos | Gestion | 6 | Trimestre 2 | Autoevaluación EU Pilar | 2025-07-27 | 2025-02-19 | 25 | En Progreso | Ana Pérez
Acreditación para gestión de recursos | Gestion | 7 | Trimestre 2 | Formalización interés proceso | 2025-08-03 | 2025-02-19 | 23 | En Progreso | Ana Pérez
Acreditación para gestión de recursos | Gestion | 8 | Trimestre 3 | Inicio acreditación formal | 2025-08-10 | 2025-02-19 | 20 | En Progreso | Luis Gómez
Iniciativa para la transparencia de datos | Gestion | 1 | Trimestre 1 | Formación Comité IATI | 2025-08-17 | 2025-02-19 | 100 | Completado | Carlos Molina
Iniciativa para la transparencia de datos | Gestion | 2 | Trimestre 1 | Plan implementación reporte IATI | 2025-08-24 | 2025-02-19 | 80 | En Progreso | María Rodríguez
Iniciativa para la transparencia de datos | Gestion | 3 | Trimestre 2 | Conversión métodos Fonplata IATI | 2025-08-31 | 2025-02-19 | 50 | En Progreso | Carlos Molina
Iniciativa para la transparencia de datos | Gestion | 4 | Trimestre 3 | Aplicación PRE enviada IATI | 2025-09-07 | 2025-02-19 | 45 | En Progreso | Luis Gómez
Iniciativa para la transparencia de datos | Gestion | 5 | Trimestre 4 | Inicio reporte operaciones | 2025-09-14 | 2025-02-19 | 30 | En Progreso | Ana Pérez
Iniciativa para la transparencia de datos | Gestion | 6 | Trimestre 1 | Definición rango y frecuencia | 2025-09-21 | 2025-02-19 | 25 | En Progreso | Luis Gómez
Iniciativa para la transparencia de datos | Gestion | 7 | Trimestre 2 | Sistema según volumen operaciones | 2025-09-28 | 2025-02-19 | 23 | En Progreso | Carlos Molina
Iniciativa para la transparencia de datos | Gestion | 8 | Trimestre 3 | Registro FONPLATA en IATI | 2025-10-05 | 2025-02-19 | 20 | En Progreso | Ana Pérez
Aumento de Capital Suscripto | E11 | 1 | Trimestre 1 | Feedback DEJ y AG | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 100 | Completado | Luis Gómez
Aumento de Capital Suscripto | E11 | 1 | Trimestre 1 | Feedback DEJ y AG | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 100 | Completado | Luis Gómez